《软件过程管理》实验

项目预算计划

<图书管理系统>

版本1.0

项目组成员：

陕西 杨凌

2024

目录

1.	项目简介	3

2.	项目预算方法	3

3.	项目成本衡量	3

4.	报告形式	4

5.	预算控制	4

6.	项目预算	4

项目简介

本项目旨在开发一个高效的图书管理系统，以便图书馆和类似机构能够更好地管理其图书资源、提供优质的服务，并满足用户的需求。该系统将包括图书借阅、图书查询、图书的新增与删除、用户管理等功能，旨在提高图书管理效率和用户体验。

项目经理将负责在整个项目期间管理和报告项目成本。在月度项目状态会议期间，项目经理将与管理层会面，介绍并审查上个月的项目成本绩效。绩效将使用挣值进行衡量。项目经理负责核算成本偏差，并向项目发起人提供使项目恢复预算的选项。项目发起人有权对项目进行更改，使其回到预算范围内

项目预算方法

本项目的成本将在工作分解结构（WBS）的第四级进行管理。将在此级别创建控制帐户（CA）以跟踪成本。CA的挣值计算将衡量和管理项目的财务绩效。尽管工作包中详细说明了活动成本估算，但成本管理的准确性水平位于WBS的第四级。工作的信用将在工作包级别分配。在工作包上开始的工作将给予该工作包50%的信贷；而剩余的50%将在完成该工作包中定义的所有工作后记入贷方。成本可以四舍五入到最接近的美元，工时可以四舍五入到最靠近的整小时。

成本和进度绩效指数中+/-0.1的成本差异将使成本状态变为警示；因此，这些值将在项目状态报告中更改为黄色。成本和进度绩效指数中+/-0.2的成本差异将使成本状态变为警报阶段；因此，这些值将在项目状态报告中更改为红色。这需要项目经理采取纠正措施，以使成本和/或进度绩效指数低于警戒级别。纠正措施需要项目变更请求，并且必须得到项目发起人的批准，才能纳入项目范围。

项目成本衡量

项目绩效将使用挣值管理进行衡量。以下四个挣值指标将用于衡量项目的成本效益：

•进度差异（SV）

•成本差异（CV）

•进度性能指数（SPI）

•性价比指数（CPI）

如果进度绩效指数或成本绩效指数的差异在0.1到0.2之间，项目经理必须报告例外情况的原因。如果SPI或CPI的差异大于0.2，项目经理必须报告异常原因，并向管理层提供详细的纠正计划，使项目绩效恢复到可接受的水平。

| 性能指标 | 黄- | 红 |
| --- | --- | --- |
| 进度绩效指数（SPI） | 介于0.9和0.8之间或1.1和1.2之间 | 小于0.8或大于1.2 |
| 成本效益指数（CPI） | 介于0.9和0.8之间或介于1.1和1.2之间 | 小于0.8或大于1.2 |

报告形式

成本管理报告将包含在月度项目状态报告中。月度项目状态报告将包括一个标有“成本管理”的部分。本节将包含上一节中确定的挣值指标。将报告本成本管理计划中确定的阈值之外的所有成本差异，包括计划的任何纠正措施。基于项目成本超支而触发的变更请求将在本报告中进行识别和跟踪。

预算控制

成本差异响应过程的控制阈值是小于0.8或大于1.2的CPI或SPI。如果项目达到其中一个控制阈值，则需要制定成本差异纠正措施计划。项目经理将在首次报告成本差异后的五个工作日内向项目发起人提供纠正措施的选择。在项目发起人选择纠正措施选项后的三个工作日内，项目经理将向项目发起人提交一份正式的成本差异纠正措施计划。成本差异纠正措施计划将详细说明使项目回到预算范围内所需的措施，以及衡量计划中措施有效性的方法。在接受成本差异纠正措施计划后，该计划将成为项目计划的一部分，项目将更新以反映纠正措施。

成本变更控制流程将遵循既定的项目变更请求流程。项目预算/成本变更的批准必须得到项目发起人的批准。

项目预算

该项目的预算详细如下。该项目的成本按不同类别列出:

固定成本：$ xxx，xxx.xx

材料成本$xxx，xxx.xx

承包商成本$xxx，xxx.xx

项目总成本$xxx，xxx.xx

管理储备金$x，xxx.xx

赞助商

项目发起人批准：________________

日期:___________

<项目发起人>

<项目赞助商名称>